Prioriteringsprincip för planerat underhåll

Syfte: Prioritera underhållsåtgärder när behovet överstiger budget, på ett sätt som är konsekvent, motiverbart och riskmedvetet.

Omfattning: Planerat underhåll i kommunens fastigheter/byggnader. (Avhjälpande hanteras i order/felanmälan, men kan leda till att åtgärder lyfts in i planen.)

A) Prioriteringsordning (övergripande)

Vi prioriterar åtgärder i denna ordning:

- Lagkrav / myndighetskrav / säkerhet

- Risk för följdskada (särskilt fukt/klimat, brand, el, bärighet)

- Verksamhetskritisk funktion / driftstopp

- Arbetsmiljö och brukarkonsekvens

- Totalekonomi över livscykel (minskar framtida kostnader och reaktivitet)

- Miljöpåverkan/energi (när åtgärden är robust och samordningsbar)

- Övrigt planerat underhåll / standardhöjning

B) Minimikrav när en åtgärd skjuts

För varje åtgärd som skjuts fram ska följande dokumenteras:

- Skäl till uppskjutning: (budget / samordning / verksamhetstid / utredning saknas / annat)

- Risk/konsekvens av att skjuta: (kort text)

- Ny tidpunkt: (år/kvartal)

- Status i planen: “eftersatt” (om uppskjutningen innebär känd risk/konsekvens)

C) Gränsdragning: underhåll vs investering

- Åtgärder som är investering/verksamhetsanpassning markeras och särredovisas.

- Planerat underhåll avser att bibehålla funktion och standard.

D) Uppföljning

Uppföljning görs kvartalsvis:

- Vad blev beslutat?

- Vad blev utfört?

- Vad blev eftersatt?

- Vilka riskposter ligger närmast i tid?