Uppföljningsrutin Plan–Budget–Utfört (kvartalsrutin)

Syfte

Skapa en enkel, återkommande uppföljning som visar att underhållsplanen är levande, att beslut och genomförande är spårbara och att risk/eftersatt inte blir osynligt.

Frekvens och tid

Kvartalsvis, 45–60 minuter.
Deltagare: fastighetschef/driftchef + ekonom (vid behov) + ev. verksamhetsrepresentant för stora objekt.

Underlag (3 utskrifter/rapporter)

- Kommande 12–24 månader (planerat) – per urval: objekt/område

- Beslutad & utförd i perioden (åtgärdsnivå)

- Eftersatt + risk (det som skjutits och varför)

Om felavhjälpande ligger i annat system: ta med “Top 10 återkommande fel” som diskussionsunderlag.

Mötesagenda (checklista)

- Vad blev utfört?

  - Är utförda åtgärder markerade som “utförd”?

  - Finns dokumentation/bilagor där det behövs?

- Vad blev beslutat men inte utfört?

  - Vad är orsaken? (upphandling, samordning, verksamhetstid, resurs, annat)

  - Ska tidpunkt justeras?

- Vad blev eftersatt?

  - Är risk/konsekvens dokumenterad?

  - Behöver något lyftas till “akut”?

- Riskposter närmast i tid

  - Finns tillräckligt underlag (besiktas-flagga)?

  - Behöver förstudie/utredning beställas?

- Budgetbild (praktisk)

  - Behöver planens priser justeras inför beslut (för att spegla beslutsläget)?

  - Finns åtgärder som riskerar “lappa och laga”-strategi?

- Åtgärder till nästa kvartal

  - 3–5 tydliga actions: “utreda X”, “besluta Y”, “upphandla Z”, “uppdatera planposter”

Output efter mötet (det som ska finnas spårbart)

- Uppdaterade tidpunkter/kostnader där beslutsläget ändrats

- Statusuppdateringar (beslutad/utförd/eftersatt)

- Kort notering för större avvikelser (varför)

- Eventuell lista på fynd från drift/felanmälan som ska bedömas för plan