MALL: Checklista – Är din underhållsplan bra? (Grönt/Gult/Rött, 30 punkter)

Kort beskrivning: Styrelsechecklista för att snabbt bedöma kvaliteten i en underhållsplan – med fokus på styrbarhet, prisbarhet, riskpåslag och budgetglapp.

Syfte

Att göra det tydligt om planen går att använda i praktiken: som beslutsunderlag, budgetverktyg och upphandlingsunderlag – utan att bli onödigt tung.

När använder du mallen?

- När ni tar över en befintlig underhållsplan och vill kvalitetssäkra den

- När ni ska revidera planen (årlig uppdatering eller större revidering)

- Inför budgetarbete och större upphandlingar (för att minska riskpåslag)

Instruktion

Steg 1: Sätt Grönt/Gult/Rött per punkt.
Steg 2: Markera de 5–10 röda som “måste fixas” före budget/upphandling.
Steg 3: För de största posterna: gör dem mer prisbara genom att lägga in antaganden i aktivitetens textfält (omfattning/standard/gränssnitt/åtkomst/återställning/verifiering).

Steg 4: Lägg in förstudier där osäkerheten annars blir dyrt riskpåslag.

Steg 5: Summera: om ni har >6 röda är planen ofta svår att styra med utan budgetglapp.

Innehåll

Bedömningsnyckel

- Grönt: uppfyllt och tydligt (styrelsen kan fatta beslut och upphandla utan gissningar)

- Gult: delvis / finns men är oklart (risk för prispridning eller extra frågor senare)

- Rött: saknas / går inte att använda i praktiken

| Nr | Område | Kontrollpunkt (vad du ska kunna se direkt) | Bedömning (G/Y/R) | Kommentar / Åtgärd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grund | Planen har tydlig fastighetsbeskrivning (byggår, ombyggnader, volymer) |  |  |
| 2 | Grund | Planen anger planhorisont och motivering (t.ex. 30 år eller 50 år där det krävs/rekommenderas) |  |  |
| 3 | Grund | Planen skiljer på löpande underhåll / återställande / standardhöjande / större utbyte (kopplat till era begrepp/AFF-logik) |  |  |
| 4 | Grund | Det finns en definierad styrelselogik: hur planen används för beslut, budget och uppföljning |  |  |
| 5 | Data | Byggdelar/system är strukturerade i en konsekvent systematik (t.ex. system + artikel/kod) |  |  |
| 6 | Data | Planen bygger inte bara på “gissade intervall” – det finns underlag från besiktning/inventering |  |  |
| 7 | Data | Installationsår/byggår finns (minst för kritiska system) för att kunna härleda rimliga intervall |  |  |
| 8 | Data | Det framgår vad som ingår i inventeringen (tak, fasad, VA, el, ventilation, mark, säkerhet etc.) |  |  |
| 9 | Planposter | Varje post har tydlig åtgärdsformulering (inte bara rubrik som “tak”/“stammar”) |  |  |
| 10 | Planposter | Varje post går att mappa till fält i system/import: aktivitet, system, artikel, intervall, år, kostnad, status |  |  |
| 11 | Prisbarhet | För stora poster finns omfattning (antal/m²/zon/stråk) eller en tydlig plan för att ta fram den |  |  |
| 12 | Prisbarhet | För stora poster är standardnivå tydlig (återställning vs standardhöjning) |  |  |
| 13 | Prisbarhet | Gränssnitt är tydliga (vilka andra system påverkas: el/vent/mark/tätskikt etc.) |  |  |
| 14 | Prisbarhet | Åtkomst/logistik är synlig (ställning, avspärrning, tider, tillträde) |  |  |
| 15 | Prisbarhet | Återställning är synlig (mark/ytskikt/innertak/beslag – vad ingår) |  |  |
| 16 | Prisbarhet | Verifiering anges för viktiga poster (besiktning, provtryckning, funktionsprov, protokoll) |  |  |
| 17 | Risk | Planen visar var osäkerhet finns (t.ex. riskmarkering eller tydlig text) |  |  |
| 18 | Risk | När osäkerhet är hög finns en förstudie inlagd (provytor, filmning, utredning) |  |  |
| 19 | Risk | Det finns en enkel modell för riskpåslag (eller åtminstone att osäkerhet hanteras innan upphandling) |  |  |
| 20 | Ekonomi | Kostnader är rimligt nivåbedömda och tydligt om prisnivå (år/prisläge, index, moms) |  |  |
| 21 | Ekonomi | Planen kan kopplas till underhållsbudget (årssumma, toppar, behov av utjämning) |  |  |
| 22 | Ekonomi | Planen gör tydligt var budgetglapp sannolikt uppstår (poster med dolda antaganden) |  |  |
| 23 | Ekonomi | Planen skiljer på planpris och upphandlingspris (och visar hur gapet minskas) |  |  |
| 24 | Styrning | Varje post har en statuslogik (planerad/akut/eftersatt/beslutad/utförd) |  |  |
| 25 | Styrning | “Utfört” följs upp med faktisk kostnad och notering (så planen lär sig över tid) |  |  |
| 26 | Styrning | Det finns ett tydligt sätt att hantera akuta och eftersatta åtgärder utan att spräcka allt |  |  |
| 27 | Kommunikation | Planen går att förklara för en ny styrelsemedlem på 15 min (översikt + topp-10 poster) |  |  |
| 28 | Kommunikation | Planen har en tydlig “kommande 1–3 år”-vy som stöd för beslut |  |  |
| 29 | Revidering | Uppdateringsrutin finns (årlig översyn + större revidering vid behov, t.ex. vart 3–5 år) |  |  |
| 30 | Leverans | Planen finns i format som går att arbeta med (Excel/PDF/system) och är spårbar (version/datum) |  |  |

Noteringar