## Import
article | maintenance_activity | technical_life | status | position | u_system | quantity | unit | price_per_unit | total_cost | start_year | previous_year | inspection_flag | risk_flag | invest_flag | invest_percentage | energy_flag | energy_save_percentage | project_flag | building_code
SD5.1-A10.21-100 | LEKPLATSBESIKTNING - Antagande: årlig kontroll; Verifiering: protokoll | 1 | PLANERAD |  | SD5.1 |  |  |  | 3000 | 2026 | 2025 | 1 | [6 empty] | Hus A
SD5.1-A10.21-100 | LEKPLATSBESIKTNING - Antagande: årlig kontroll; Verifiering: protokoll | 1 | PLANERAD |  | SD5.1 |  |  |  | 3000 | 2027 | 2026 | 1 | [6 empty] | Hus A
SD5.1-A10.21-100 | LEKPLATSBESIKTNING - Antagande: årlig kontroll; Verifiering: protokoll | 1 | PLANERAD |  | SD5.1 |  |  |  | 3000 | 2028 | 2027 | 1 | [6 empty] | Hus A
SD5.1-A10.21-100 | LEKPLATSBESIKTNING - Antagande: årlig kontroll; Verifiering: protokoll | 1 | PLANERAD |  | SD5.1 |  |  |  | 3000 | 2029 | 2028 | 1 | [6 empty] | Hus A
SD5.1-A10.21-100 | LEKPLATSBESIKTNING - Antagande: årlig kontroll; Verifiering: protokoll | 1 | PLANERAD |  | SD5.1 |  |  |  | 3000 | 2030 | 2029 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC4-A99.10-100 | ENERGIDEKLARATION - Utförd av certifierad energiexpert; Verifiering: registrerad deklaration | 10 | UTFÖRD |  | SC4 |  |  |  | 25000 | 2023 | 2013 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC4.7-T4.7-100 | VENTILATIONSSYSTEM INJUSTERING - Omfattning: trapphus A-C; Antagande: kanalrensning ingår ej | 15 | PLANERAD |  | SC4.7 |  |  |  | 6248 | 2028 | 2013 | [7 empty] | Hus A
SC4.6-T4.62-100 | ABONNENTCENTRAL FOR FJARRVARME - Omfattning: komponentbyte; Verifiering: funktionsprov | 25 | PLANERAD |  | SC4.6 |  |  |  | 75000 | 2028 | 2003 | [7 empty] | Hus A
SC2-A10.10-100 | TAKBESIKTNING - Omfattning: samtliga takfall; Verifiering: protokoll med foton | 3 | PLANERAD |  | SC2 |  |  |  | 12000 | 2026 | 2023 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC2-A10.10-100 | TAKBESIKTNING - Omfattning: samtliga takfall; Verifiering: protokoll med foton | 3 | PLANERAD |  | SC2 |  |  |  | 12000 | 2029 | 2026 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC2-A10.10-100 | TAKBESIKTNING - Omfattning: samtliga takfall; Verifiering: protokoll med foton | 3 | PLANERAD |  | SC2 |  |  |  | 12000 | 2032 | 2029 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC2-A20.12-100 | TAKAVVATTNING - Atgarda rannor/stupror och tatningar vid genomforingar - Omfattning: kritiska punkter; Atkomst: lift; Aterstallning: beslag ingar | 0 | PLANERAD |  | SC2 |  |  |  | 180000 | 2026 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Hus A
SC1-A10.05-100 | FASAD - FORSTUDIE: provytor och skadeinventering - Syfte: faststalla omfattning och aterstallning | 0 | PLANERAD |  | SC1 |  |  |  | 65000 | 2027 |  | 1 | [5 empty] | 1 | Hus A
SC1-A30.10-200 | FASAD - Lokala lagningar/fogar - Antagande: omfattning enligt provytor; Atkomst: stallning; Aterstallning: malning ingar; Osakerhet: medel | 0 | PLANERAD |  | SC1 |  |  |  | 600000 | 2028 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Hus A
SC3-A40.10-100 | FONSTER - Renovering (omkittning/malning) - Omfattning: 240 st; Atkomst: stallning; Verifiering: egenkontroll | 0 | PLANERAD |  | SC3 | 240 | st | 7500 | 1800000 | 2031 | [7 empty] | 1 | Hus A
SD2-A10.20-100 | MARK/DRANERING - Utredning: fuktbild, avrinning, provgropar - Syfte: beslutsunderlag | 0 | PLANERAD |  | SD2 |  |  |  | 90000 | 2035 |  | 1 | [5 empty] | 1 | Hus A
SD2-A50.30-100 | MARK/DRANERING - Atgard delomraden - Antagande: enligt utredning; Aterstallning: plattytor och planteringar; Osakerhet: hog | 0 | PLANERAD |  | SD2 |  |  |  | 1500000 | 2036 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Hus A
SC4-A10.40-110 | VA - FORSTUDIE: Stamstatus (filmning) - Verifiering: rapport; Beslutspunkt: val av atgard | 0 | PLANERAD |  | SC4 |  |  |  | 120000 | 2033 |  | 1 | [5 empty] | 1 | Hus A
SC4-A60.10-300 | VA - Stam-atgard (scenario) - Antagande: beror pa forstudie; Kostnad: spann; Aterstallning: ytskikt ingar; Osakerhet: hog | 0 | PLANERAD |  | SC4 |  |  |  | 10000000 | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Hus A
SC6-A20.10-100 | HISS - Modernisering (styrsystem och dorrmaskiner) - Antagande: 2 hissar; Atkomst: maskinrum; Verifiering: besiktning | 0 | PLANERAD |  | SC6 |  |  |  | 900000 | 2030 |  |  |  | 1 | 60 |  |  | 1 | Hus A
SC7-A30.10-100 | EL/Belystning - LED i trapphus och kallarutrymmen - Antagande: 120 armaturer; Verifiering: funktionstest | 0 | PLANERAD |  | SC7 | 120 | st | 2083 | 250000 | 2027 | [5 empty] | 1 | 25 | 1 | Hus A
SD1-A10.30-100 | BRANDSKYDDSROND - Antagande: SBA; Verifiering: protokoll och atgardslista | 1 | PLANERAD |  | SD1 |  |  |  | 8000 | 2026 | 2025 | 1 | [6 empty] | Hus A
SD1-A10.30-100 | BRANDSKYDDSROND - Antagande: SBA; Verifiering: protokoll och atgardslista | 1 | PLANERAD |  | SD1 |  |  |  | 8000 | 2027 | 2026 | 1 | [6 empty] | Hus A
SD1-A10.30-100 | BRANDSKYDDSROND - Antagande: SBA; Verifiering: protokoll och atgardslista | 1 | PLANERAD |  | SD1 |  |  |  | 8000 | 2028 | 2027 | 1 | [6 empty] | Hus A
SD1-A10.30-100 | BRANDSKYDDSROND - Antagande: SBA; Verifiering: protokoll och atgardslista | 1 | PLANERAD |  | SD1 |  |  |  | 8000 | 2029 | 2028 | 1 | [6 empty] | Hus A
SD1-A10.30-100 | BRANDSKYDDSROND - Antagande: SBA; Verifiering: protokoll och atgardslista | 1 | PLANERAD |  | SD1 |  |  |  | 8000 | 2030 | 2029 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC4-A10.12-100 | VARMESYSTEM - Byte cirkulationspump - Utfört; Verifiering: driftprov | 0 | UTFÖRD |  | SC4.6 |  |  |  | 18000 | 2024 | [7 empty] | 1 | Hus A
SC3-A10.05-100 | DORRSTANGARE - Byte - Utfört i trapphus A-C | 0 | UTFÖRD |  | SC3 |  |  |  | 35000 | 2024 | [8 empty] | Hus A
SD4-A10.12-100 | GARAGEPORTAR - Service och funktionskontroll - Verifiering: protokoll | 2 | PLANERAD |  | SD4 |  |  |  | 9000 | 2026 | 2024 | 1 | [6 empty] | Garage
SD4-A10.12-100 | GARAGEPORTAR - Service och funktionskontroll - Verifiering: protokoll | 2 | PLANERAD |  | SD4 |  |  |  | 9000 | 2028 | 2026 | 1 | [6 empty] | Garage
SD4-A10.12-100 | GARAGEPORTAR - Service och funktionskontroll - Verifiering: protokoll | 2 | PLANERAD |  | SD4 |  |  |  | 9000 | 2030 | 2028 | 1 | [6 empty] | Garage
SD4-A10.12-100 | GARAGEPORTAR - Service och funktionskontroll - Verifiering: protokoll | 2 | PLANERAD |  | SD4 |  |  |  | 9000 | 2032 | 2030 | 1 | [6 empty] | Garage
SD2-A10.05-100 | DAGVATTEN - Rensning brunnar och sandfang - Antagande: 14 st; Verifiering: checklista | 1 | PLANERAD |  | SD2 |  |  |  | 6000 | 2026 | 2025 | 1 | [6 empty] | Hus A
SD2-A10.05-100 | DAGVATTEN - Rensning brunnar och sandfang - Antagande: 14 st; Verifiering: checklista | 1 | PLANERAD |  | SD2 |  |  |  | 6000 | 2027 | 2026 | 1 | [6 empty] | Hus A
SD2-A10.05-100 | DAGVATTEN - Rensning brunnar och sandfang - Antagande: 14 st; Verifiering: checklista | 1 | PLANERAD |  | SD2 |  |  |  | 6000 | 2028 | 2027 | 1 | [6 empty] | Hus A
SD2-A10.05-100 | DAGVATTEN - Rensning brunnar och sandfang - Antagande: 14 st; Verifiering: checklista | 1 | PLANERAD |  | SD2 |  |  |  | 6000 | 2029 | 2028 | 1 | [6 empty] | Hus A
SD2-A10.05-100 | DAGVATTEN - Rensning brunnar och sandfang - Antagande: 14 st; Verifiering: checklista | 1 | PLANERAD |  | SD2 |  |  |  | 6000 | 2030 | 2029 | 1 | [6 empty] | Hus A
SD3-A20.10-100 | ASFALTSYTA - Utlagning av skador - Antagande: lokala lagningar; Osakerhet: lag | 7 | PLANERAD |  | SD3 |  |  |  | 30000 | 2027 | 2020 | [7 empty] | Hus A
SD3-A20.10-100 | ASFALTSYTA - Utlagning av skador - Antagande: lokala lagningar; Osakerhet: lag | 7 | PLANERAD |  | SD3 |  |  |  | 30000 | 2034 | 2027 | [7 empty] | Hus A
SD3-A20.10-100 | ASFALTSYTA - Utlagning av skador - Antagande: lokala lagningar; Osakerhet: lag | 7 | PLANERAD |  | SD3 |  |  |  | 30000 | 2041 | 2034 | [7 empty] | Hus A
SC3-A30.12-100 | TRAPPHUS - Malning (vagg/tak) - Antagande: trapphus A-C; Aterstallning: lister; Osakerhet: medel | 12 | PLANERAD |  | SC3 |  |  |  | 450000 | 2032 | 2020 | [6 empty] | 1 | Hus A
SD1-A10.50-100 | RADONMATNING - Antagande: langtidsmatning 60 dagar; Verifiering: rapport | 10 | PLANERAD |  | SD1 |  |  |  | 18000 | 2027 | 2017 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC7-A10.20-100 | EL - Periodisk elanlaggningskontroll - Verifiering: protokoll | 6 | PLANERAD |  | SC7 |  |  |  | 22000 | 2026 | 2020 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC7-A10.20-100 | EL - Periodisk elanlaggningskontroll - Verifiering: protokoll | 6 | PLANERAD |  | SC7 |  |  |  | 22000 | 2032 | 2026 | 1 | [6 empty] | Hus A
SD1-A10.60-100 | VENTILATION - OVK (obligatorisk ventilationskontroll) - Verifiering: godkant protokoll | 6 | PLANERAD |  | SC4.7 |  |  |  | 45000 | 2029 | 2023 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC4-A20.15-100 | VATTENMATAR- Byte/kalibrering - Antagande: 1 st; Verifiering: intyg | 10 | PLANERAD |  | SC4 |  |  |  | 12000 | 2026 | 2016 | [7 empty] | Hus A
SC2-A10.15-100 | TAKSAKERHET - Kontroll takstegar/snorfang - Verifiering: checklista | 1 | PLANERAD |  | SC2 |  |  |  | 5000 | 2026 | 2025 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC2-A10.15-100 | TAKSAKERHET - Kontroll takstegar/snorfang - Verifiering: checklista | 1 | PLANERAD |  | SC2 |  |  |  | 5000 | 2027 | 2026 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC2-A10.15-100 | TAKSAKERHET - Kontroll takstegar/snorfang - Verifiering: checklista | 1 | PLANERAD |  | SC2 |  |  |  | 5000 | 2028 | 2027 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC2-A10.15-100 | TAKSAKERHET - Kontroll takstegar/snorfang - Verifiering: checklista | 1 | PLANERAD |  | SC2 |  |  |  | 5000 | 2029 | 2028 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC2-A10.15-100 | TAKSAKERHET - Kontroll takstegar/snorfang - Verifiering: checklista | 1 | PLANERAD |  | SC2 |  |  |  | 5000 | 2030 | 2029 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC4.6-A10.05-100 | VARMESYSTEM - Service och injustering (driftoptimering) - Verifiering: driftlogg | 1 | PLANERAD |  | SC4.6 |  |  |  | 15000 | 2026 | 2025 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC4.6-A10.05-100 | VARMESYSTEM - Service och injustering (driftoptimering) - Verifiering: driftlogg | 1 | PLANERAD |  | SC4.6 |  |  |  | 15000 | 2027 | 2026 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC4.6-A10.05-100 | VARMESYSTEM - Service och injustering (driftoptimering) - Verifiering: driftlogg | 1 | PLANERAD |  | SC4.6 |  |  |  | 15000 | 2028 | 2027 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC4.6-A10.05-100 | VARMESYSTEM - Service och injustering (driftoptimering) - Verifiering: driftlogg | 1 | PLANERAD |  | SC4.6 |  |  |  | 15000 | 2029 | 2028 | 1 | [6 empty] | Hus A
SC4.6-A10.05-100 | VARMESYSTEM - Service och injustering (driftoptimering) - Verifiering: driftlogg | 1 | PLANERAD |  | SC4.6 |  |  |  | 15000 | 2030 | 2029 | 1 | [6 empty] | Hus A
SD1-A10.70-100 | FUKTROND - Kallarutrymmen - Antagande: 6 kontrollpunkter; Verifiering: foto + noteringar | 1 | PLANERAD |  | SD1 |  |  |  | 6000 | 2026 | 2025 | 1 | 1 | [5 empty] | Hus A
SD1-A10.70-100 | FUKTROND - Kallarutrymmen - Antagande: 6 kontrollpunkter; Verifiering: foto + noteringar | 1 | PLANERAD |  | SD1 |  |  |  | 6000 | 2027 | 2026 | 1 | 1 | [5 empty] | Hus A
SD1-A10.70-100 | FUKTROND - Kallarutrymmen - Antagande: 6 kontrollpunkter; Verifiering: foto + noteringar | 1 | PLANERAD |  | SD1 |  |  |  | 6000 | 2028 | 2027 | 1 | 1 | [5 empty] | Hus A

## Läs först
Syfte | Detta är ett ifyllt exempel i importformat. Du kan importera raderna till systemet och redigera vid behov.
Viktigt | Aktivitetstexten börjar med åtgärden. Antaganden läggs sist efter ett ' - ' för att vara läsbart i listvyer.
Status | Använd: PLANERAD, AKUT, EFTERSATT, BESLUTAD, UTFÖRD.
Flaggor | Sätt 1 för True, lämna tomt för False. inspection_flag = besiktning/inspektion. risk_flag = risk/oklarheter. project_flag = projekt. invest_flag = investering. energy_flag = energi.
Kostnad | total_cost anges som heltal i kronor. quantity/unit/price_per_unit kan användas för spårbarhet men är valfritt.